RELATÓRIO EXECUTIVO

DEFESA TÉCNICA · REPRESENTANTE CONDOMINIAL

Einstein  ·  Parque Global, Pinheiros e Artur de Azevedo  ·  DF Síndicos Profissionais

| Cliente | Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein |
| --- | --- |
| Processo | RFP 2026 – Representante Condominial – Unidades Artur de Azevedo, Pinheiros e Parque Global |
| Apresentação | 13/10/2026 · Microsoft Teams |
| Proponente | DF Síndicos Profissionais Ltda. — CNPJ 20.330.326/0001-94 |
| Profissional titular | Denise Ferreira · CEO |
| Data | 13/10/2026 |

# 1. Síntese

A DF Síndicos Profissionais propõe atuar como subsíndica profissional das três unidades do Einstein (Parque Global, Unidade Hospitalar Pinheiros e Espaço Einstein Artur de Azevedo), representando a Instituição nas instâncias condominiais com independência técnica, análise financeira e de rateio, e governança de voto que não admite manifestação sem autorização prévia e por escrito do Einstein.

Este relatório resume a defesa técnica apresentada em 13/10/2026 e formaliza os compromissos assumidos na reunião, inclusive o alinhamento dos SLAs à referência enviada pelo Einstein em 30/09/2026.

Compromissos centrais:

- Titular dedicada (Denise Ferreira) com dois substitutos qualificados e retaguarda financeira, jurídica, de engenharia e de LGPD.

- SLAs iguais ou melhores que a referência do Einstein em todos os níveis de criticidade.

- Nenhum voto ou manifestação em nome do Einstein sem autorização escrita, inclusive em matérias de rotina.

- Metodologia de rateio voltada a identificar e corrigir subsídios cruzados entre setores.

- Aceite integral dos seis entregáveis previstos na RFP, com o primeiro relatório executivo em D+30.

# 2. O que entendemos das três unidades

| Unidade | Situação do Einstein | Foco da atuação |
| --- | --- | --- |
| Parque Global | Complexo multiuso, com setores e subcondomínios, despesas comuns e específicas e múltiplos stakeholders | Governança setorial e segregação de despesas |
| Unidade Hospitalar Pinheiros | Ocupante majoritário (~95%), com sistemas críticos operados diretamente pelo Einstein; operação a partir de jan/2027 | Rateio dos sistemas críticos e acompanhamento da implantação |
| Espaço Einstein Artur de Azevedo | Condômino minoritário (~1.400 m²) em edifício de terceiros | Pagar apenas o que lhe cabe e defender as necessidades da operação de saúde |

# 3. O papel da DF: governança, não operação

A DF atua na esfera estratégica, institucional e de representação: representa o Einstein, analisa orçamento, rateio, contratos e contas, fiscaliza a administradora e recomenda posicionamentos. A operação diária, as equipes residentes, as contas a pagar e a receber e a elaboração de balancetes e prestações de contas permanecem com a administradora predial.

Essa separação garante que quem fiscaliza não seja quem executa. A atuação é de subsíndico setorial, nos termos da convenção: não substitui o Síndico Geral e respeita sempre as alçadas definidas pelo Einstein.

# 4. Equipe e dedicação

| Função | Profissional |
| --- | --- |
| Titular: interlocução, assembleias e governança | Denise Ferreira (CEO) |
| Substituta: jurídico, contratos e convenção | Amanda Tigre (Sócia Diretora) |
| Substituto: engenharia, operação e sistemas críticos | Caio Gavioli (Diretor de Operações) |
| Financeiro: balancetes, orçamento e rateio | Marco Murino (Gerente Financeiro) |
| Proteção de dados (LGPD) | Cláudia De Santi (Diretora de LGPD) |

| Unidade | Dedicação | Presença |
| --- | --- | --- |
| Parque Global | 46 h/mês | Visitas semanais de 6 h da titular, visita técnica mensal e todas as assembleias |
| Pinheiros | 48 h/mês até jun/2027; 28 h/mês depois | Semanal na implantação, quinzenal depois; 2 visitas técnicas/mês na implantação |
| Artur de Azevedo | ~14 h/mês | Visita mensal, visita técnica trimestral e todas as assembleias |

# 5. SLAs alinhados à referência do Einstein

Os prazos abaixo substituem os da proposta técnica de 01/10/2026 onde forem mais exigentes: a primeira resposta da demanda ordinária passa a ser de 1 dia útil, e a demanda crítica passa a contar com plano de ação em até 4 horas.

| Criticidade | Referência Einstein | Compromisso DF |
| --- | --- | --- |
| Crítica | 1 h · 4 h ou plano de ação imediato | 30 min, por telefone, 24x7 · plano de ação em até 4 h · presença em até 6 h |
| Urgente | 4 h · 1 dia útil | 2 h úteis, por telefone · 1 dia útil |
| Ordinária | 1 dia útil · 5 dias úteis | 1 dia útil · 5 dias úteis |
| Complexa | 2 dias úteis · prazo acordado | 1 dia útil, com prazo proposto · até 10 dias úteis, com prévia em 5 |

Pareceres para assembleia: até 3 dias úteis após o edital e, no mínimo, 5 dias úteis antes da assembleia, para que o Einstein cumpra suas alçadas internas.

# 6. Governança e autorização de votos

| Etapa | O que acontece | Prazo |
| --- | --- | --- |
| 1. Classificação | Pauta classificada em rotina ou estratégica | 1 dia útil após o edital |
| 2. Análise | Nota (rotina) ou parecer completo (estratégica), com recomendação | 3 dias úteis após o edital |
| 3. Alinhamento | Reunião ou call com os representantes do Einstein | antes da autorização |
| 4. Autorização | Orientação de voto por escrito, conforme alçadas | antes da assembleia |
| 5. Assembleia | Voto exatamente conforme autorizado | na assembleia |
| 6. Registro | Deliberações e recomendações registradas | até 5 dias úteis após |

Imprevistos em assembleia (tema fora de pauta ou proposta diferente da analisada): a DF se abstém, pede ressalva em ata ou adiamento e comunica o Einstein no mesmo dia.

# 7. Metodologia de rateio

- Diagnóstico (até D+60): convenção, especificação, frações, contratos, orçamento e 12 balancetes; entrevistas e visita técnica; matriz de critério por conta com fundamento na convenção; relatório situação atual × situação correta.

- Rotina mensal: revisão do balancete contra orçamento e contratos; conferência das pastas por amostragem; parecer sempre que uma conta variar ±5% do previsto.

- Orçamento e eventos: revisão da matriz na Previsão Orçamentária, simulação do rateio por setor, revisão em novo contrato, obra ou mudança de ocupação, e proposta formal de correção em assembleia.

# 8. Entregáveis e mobilização

| Entregável | Periodicidade | Primeira entrega |
| --- | --- | --- |
| Relatório executivo mensal | Mensal | D+30 |
| Dashboard orçamentário e de rateio | Relatório gráfico mensal | D+90 |
| Pareceres técnicos | Sob demanda, nos prazos do item 5 | Conforme demanda |
| Matriz de riscos e plano de mitigação | Trimestral ou por risco novo relevante | D+60 |
| Registro de deliberações de assembleia | Até 5 dias úteis após cada assembleia | Primeira assembleia |
| Plano de ação | Acompanhamento mensal | D+60 |

Mobilização: kick-off na semana 1, apresentação aos interlocutores e pedido de documentos nas semanas 1 e 2, imersão nas semanas 2 a 4, diagnóstico até D+60 e operação plena a partir de D+90. A Previsão Orçamentária 2027, se ainda não aprovada, será revisada com prioridade.

# 9. Experiência

- SPHQ I (São Paulo, condomínio geral + três subcondomínios; DF síndica desde 2014): rateio único por fração ideal substituído por um Coeficiente de Rateio de Despesas aprovado em assembleia. Cada subcondomínio passou a pagar só o que é seu.

- 17007 Nações (São Paulo, duas torres + garagem + mall; DF síndica desde 2025): subcondomínio garagem pagava acima das despesas reais; rateio corrigido e diferença redistribuída entre as torres ocupantes.

- O Parque (São Paulo, complexo multiuso com torre do Hospital Sírio-Libanês; DF síndica desde 2026): implantação de condomínio multiuso com operação hospitalar e sistemas críticos.

# 10. Ferramentas de controle da DF

Ferramentas próprias da DF que sustentam a fiscalização e os SLAs propostos:

- Boletim Diário de Operações: checklist diário em etapas no celular do gerente predial, com painel de vários condomínios, indicadores, matriz de risco de SLA, registro de ocorrências e relatório executivo.

- Triagem diária de demandas: rotina automática que, todos os dias às 7h30, identifica pedidos e prazos recebidos por e-mail, atualiza o quadro de acompanhamento e envia o resumo do que está em aberto.

- Cobrança semanal de documentação: rotina automática que separa, por condomínio, os documentos a vencer e vencidos e envia a cobrança somente a destinatários confirmados.

- Relatórios técnicos: apuração de incidentes com múltiplos prestadores (análise técnica e jurídica, cronologia, cobertura de apólices e plano de ação) e auditoria e conciliação financeira de contratos de administração predial.

# 11. Escopo e premissas

- Incluído na mensalidade: equipe titular, substitutos e retaguarda; visitas; deslocamento, estacionamento e alimentação na Grande São Paulo; assembleias ordinárias e extraordinárias; plantão 24x7; todos os entregáveis; pareceres da equipe DF; seguro de RC profissional e geral; tributos.

- Somente com autorização prévia do Einstein, orçados à parte: laudos e perícias de terceiros; escritórios externos e processos judiciais; auditoria independente; custas cartoriais; viagens fora da Grande São Paulo.

- Papel da administradora: operação diária, equipes, contas a pagar e receber, elaboração de balancetes e prestação de contas, compras e arquivo físico. A DF analisa, valida e fiscaliza esses processos.

# 12. Próximos passos

- A DF permanece à disposição para a fase de equalização e para qualquer esclarecimento adicional.

- Kick-off em até 5 dias úteis após a contratação.

__________________________________________

Denise Ferreira

Sócia-diretora · DF Síndicos Profissionais Ltda.